ПАСПОРТ

регионального проекта

«Старшее поколение»

1.Основные положения

| Наименование национального проекта | Демография |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Старшее поколение» | Срок начала и окончания | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | С.А. Нелюбов, заместитель Губернатора Новосибирской области |  |  |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | - |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Я.А. Фролов, министр труда и социального развития Новосибирской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | К.В. Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Е.А. Аксенова, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | О.Р. Потапова, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Н.А. Цветкова, начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Новосибирской область | Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Российской Федерации от 15.04.2014 № 298 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения». Государственная программа Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п (основное мероприятие 2.1.1. «Реализация мер, направленных на укрепление здоровья и социальной защищенности граждан пожилого возраста»). Государственная программа Новосибирской области «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2020 годы». Государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения в 2014-2020 годах», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения в 2014 - 2020 годах». |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста | дополнительный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мужчин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - женщин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % | дополнительный | 16,6 | 31.12.2017 | 26,1 | 31,1 | 37,1 | 55,7 | 65,3 | 70 |
| 3. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года, % | дополнительный | 49,3 | 31.12.2017 | 59 | 63 | 67,3 | 69,1 | 80 | 90 |
| 4. | Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции, % | дополнительный | 0 | 31.12.2017 | 40 | 80 | 95 | 95 | 95 | Не менее 95 |
| 5. | Обеспечение гериатрическими койками на 2 тыс. граждан старших возрастов план/факт | Дополнительный | 69 | 01.01.2018 | 186 | 226 | 226 | 305 | 343 | 343 |
| 6. | Количество пролеченных на гериатрических койках | Дополнительный | 4012 | 01.01.2018 | 4925 | 5984 | 7044 | 8076 | 9160 | 9160 |
| 7. | Проведение дополнительных скриннингов лицам, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, | Дополнительный | 0 | 01.01.2018 | 0 | Показатель будет проработан в первой половине 2019года |  |  |  |  |
| 8. | Внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (Новосибирская область включена в число пилотных регионов) | дополнительный | 0 | 01.01.2018 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) | дополнительный | 41 | 01.01.2018 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 10. | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей)* | дополнительный | 0 | 01.01.2018 | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек (нарастающим итогом) | дополнительный | 0 | 31.12.2018 | 923 | 1846 | 2769 | 3692 | 4615 | 5538 |

*- в Новосибирской области на 01.01.2018 отсутствуют стационарные организации социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), расположенные в ветхих зданиях, зданиях, требующих реконструкции, а также находящиеся в аварийном состоянии.

В связи с тем, что в соответствии с заключением экспертной организации «ПромМашТест» от 21.03.2018 № 526-03-ЗС/18 по обследованию технического состояния строительных конструкций здания главного корпуса ГАУССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина» оценено, как ограниченно работоспособное, появилась потребность проведения реконструкции указанного здания в 2020 году.

На 2020-2024 годы, в целях недопущения образования очередей в организации стационарного социального обслуживания Новосибирской области потребуется дополнительное финансирование из средств федерального бюджета в размере 1 165 000 ,00 тыс. руб.

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п |  | Наименование задачи, результата |  |  | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |  |  | В 2019 году профилактическими осмотрами обеспечено 23% лиц старше трудоспособного возраста |
| 1.1.1. |  | Организация профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста |  |  | В 2019 году диспансерным наблюдением охвачено 58,2% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния. Организовано диспансерное наблюдение пациентов старше трудоспособного возраста в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в т.ч. организация наблюдения на дому маломобильных пациентов (ветеранов) (к 2024 году обеспечен 70% охват диспансерным наблюдением пациентов старше трудоспособного возраста, в соответствии с порядком, установленным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2017 № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения») |
| 1.1.2. |  | Организация диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  |  | В 2019 году обеспечен 40% охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (в соответствии с Приказом Минздрава России № 125 Н от 21.03.2014 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» взрослые из групп риска подлежат вакцинации против пневмококковой инфекции. Снижение смертности от пневмонии, увеличение продолжительности жизни лиц старше трудоспособного возраста, перенесших пневмонию, септический шок) |
| 1.1.3. |  | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  |  | С целью совершенствования предоставления гериатрической и паллиативной медицинской помощи обеспечение подготовки врачей по оказанию медицинской помощи по профилю «Гериатрия» разработан и утвержден комплексный план развития гериатрической службы на территории Новосибирской области. В 2019 году 1900 пациентам выявлен синдром старческой астении и начато лечение. Популяционная профилактика развития возраст-ассоциированных заболеваний и синдрома старческой астении (ССА) у граждан старших возрастов (Обеспечен приоритет профилактики и снижения факторов риска развития возраст – ассоциированных заболеваний и синдрома старческой астении (ССА) у граждан старших возрастов. (На постоянной основе начата широкая информационно-коммуникационная кампания для граждан старших возрастов по профилактике факторов риска возраст – ассоциированных заболеваний и синдрома старческой астении (ССА), повышение приверженности населения к ведению здорового образа жизни, формирование у пациентов ответственного отношения к сохранению здоровья). Внедрена единая комплексная гериатрическая оценка (КГО) при проведении диагностики синдрома старческой астении (ССА) (В практику внедрен алгоритм диагностики (ССА), путем проведения тестов («Возраст не помеха», «Встань и иди», «Мини-Ког» и т.д.) для верификации диагноза у пациентов с впервые выявленной ССА). В 2019 году будут обучены 6 врачей-гериатров Обеспечено качественное оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по профилю «Гериатрия» (С целью совершенствования предоставления гериатрической и паллиативной медицинской помощи обеспечение подготовки врачей по оказанию медицинской помощи по профилю «Гериатрия» разработан и утвержден комплексный план развития гериатрической службы на территории Новосибирской области). |
| 1.2. |  | Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» |  |  | Разработана региональная образовательная программы в рамках непрерывного медицинского образования, направленная на повышение квалификации врачей - гериатров первичного звена здравоохранения (Обеспечено повышение уровня подготовки медицинских работников в рамках непрерывного образования на постоянной основе. Осуществляется контроль качества и результатов обучения в рамках разработанной программы). Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия» (Главным специалистом-гериатром проведен анализ укомплектованности медицинскими кадрами для открытия гериатрических кабинетов в медицинских организациях, оказывающих специализированную и первичную медико-санитарную помощь по профилю «Гериатрия»., Составлена прогнозная потребность переподготовки врачей-терапевтов на врачей - гериатров в рамках целевой подготовки специалистов под достижение целей проекта, в т.ч. для развития гериатрической службы на территории НСО. С учетом потребности проведена целевая подготовка и переподготовка кадров для гериатрических отделений стационаров, гериатрических кабинетов медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь к 2024 году в медицинских организациях области осуществлена профессиональная подготовка ) В 2019 году открыты 6 гериатрических кабинетов. Открыты гериатрические кабинеты в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (Повышение доступности гериатрической помощи лицам, старше трудоспособного возраста В 2019 году в Центре получат необходимую консультацию пройдут лечение 8000 пациентов. Организована работа межрайонного Центра для контингента особого внимания для обеспечения оптимальной доступности первичной медико-санитарной помощи, сокращения времени ожидания в очереди на прием к специалистам с упрощенной процедурой записи на прием к врачу (Повышение доступности и качества первичной специализированной медицинской помощи пациентам по профилю «Гериатрия», оптимизация маршрутизации пациентов старших возрастов за счет организации работы Центра в |
|  |  |  |  |  | соответствии с порядками и стандартам оснащения на базе ГБУЗ НСО «Новосибирский областной госпиталь №2 ветеранов войн», ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический госпиталь ветеранов войн», ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 3». Доля больных с впервые выявленным синдромом старческой астении на амбулаторном этапе и в стационарных отделениях гериатрического профиля к 2024 году – 75%. |
| 1.3. |  | Организация занятий оздоровительной физкультурой граждан пожилого возраста на базе организаций социального обслуживания, направленных на сохранение посильной активности, улучшение качества жизни и продление её продолжительности |  |  | Доля граждан пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой, в общей численности граждан, проживающих в государственных организациях социального обслуживания, сохранивших способность к самообслуживанию, в 2019 году достигла 34% |
| 1.4. |  | Пропаганда здорового образа жизни, подбор индивидуальных программ физической активности на базе учреждений социального обслуживания с целью формирования личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся условиям жизни и мотивации на здоровье, побуждающих к активной жизни в социуме и способствующих увеличению ее продолжительности |  |  | Проекты, направленные на укрепление физического и психического здоровья граждан пожилого возраста - «Школа здоровья», «Школа активного долголетия», «Академия долгожительства» «Группы здоровья», «Университет третьего возраста», «Клуб здоровья» реализуются на базе полустационарных отделений социального обслуживания учреждений социального обслуживания населения и имеют профилактическую направленность, главной целью которой является формирование у «слушателей» культуры заботы о своем здоровье, создание мотивации для здорового образа жизни. Проводится обучение практическим навыкам рационального лечения различных заболеваний и их предупреждения, организуются физкультурно-оздоровительные мероприятия. Таким образом, предпосылки к активному долголетию в 2019 году созданы у 5450 человек. |
| 1.5. |  | Улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения |  |  | В 2019 году достигнуты следующие показатели: социально-бытовые условия проживания улучшены для 150 ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны; санаторно-оздоровительного отдых обеспечен для 715 ветеранов войны и труда; основам компьютерной грамотности обучено 250 неработающих граждан пожилого возраста |
| 1.6. |  | Формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям |  |  | За 2019 год обеспечено 200,0 тысяч демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |
| 1.7. |  | Организация профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста |  |  | В 2020 году профилактическими осмотрами обеспечено 28% лиц старше трудоспособного возраста |
| 1.8. |  | Организация диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  |  | В 2020 году диспансерным наблюдением охвачено 61,4% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |
| 1.9. |  | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  |  | В 2020 году обеспечен 80% охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
| 1.10. |  | Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» |  |  | В 2020 году 2050 пациентам выявлен синдром старческой астении и начато лечение. Популяционная профилактика развития возраст-ассоциированных заболеваний и синдрома старческой астении (ССА) у граждан старших возрастов (Обеспечен приоритет профилактики и снижения факторов риска развития возраст – ассоциированных заболеваний и синдрома старческой астении (ССА) у граждан старших возрастов. (На постоянной основе начата широкая информационно-коммуникационная кампания для граждан старших возрастов по профилактике факторов риска возраст – ассоциированных заболеваний и синдрома старческой астении (ССА), повышение приверженности населения к ведению здорового образа жизни, формирование у пациентов ответственного отношения к сохранению здоровья) Работает единая комплексная гериатрическая оценка (КГО) при проведении диагностики синдрома старческой астении (ССА) (В практику внедрен алгоритм диагностики (ССА), путем проведения тестов («Возраст не помеха», «Встань и иди», «Мини-Ког» и т.д.) для верификации диагноза у пациентов с впервые выявленной ССА.) |
|  |  |  |  |  | В 2020 году будут обучены 7 врачей-гериатров 2020 году открыты 7 гериатрических кабинетов Открыты гериатрические кабинеты в медицинских организациях Новосибирской области. В 2020 году в Центре получат необходимую консультацию пройдут лечение 8000 пациентов. Организована работа межрайонного Центра для контингента особого внимания для обеспечения оптимальной доступности первичной медико-санитарной помощи, сокращения времени ожидания в очереди на прием к специалистам с упрощенной процедурой записи на прием к врачу (Повышение доступности и качества первичной специализированной медицинской помощи пациентам по профилю «Гериатрия», оптимизация маршрутизации пациентов старших возрастов за счет организации работы Центра в соответствии с порядками и стандартам оснащения на базе ГБУЗ НСО «Новосибирский областной госпиталь №2 ветеранов войн», ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический госпиталь ветеранов войн», ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 3». |
| 1.11. |  | Организация занятий оздоровительной физкультурой граждан пожилого возраста на базе организаций социального обслуживания, направленных на сохранение посильной активности, улучшение качества жизни и продление её продолжительности |  |  | Доля граждан пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой, в общей численности граждан, проживающих в государственных организациях социального обслуживания, сохранивших способность к самообслуживанию, в 2020 году достигла 38% |
| 1.12. |  | Пропаганда здорового образа жизни, подбор индивидуальных программ физической активности на базе учреждений социального обслуживания с целью формирования личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся условиям жизни и мотивации на здоровье, побуждающих к активной жизни в социуме и способствующих увеличению ее продолжительности |  |  | Проекты, направленные на укрепление физического и психического здоровья граждан пожилого возраста - «Школа здоровья», «Школа активного долголетия», «Академия долгожительства» «Группы здоровья», «Университет третьего возраста», «Клуб здоровья» реализуются на базе полустационарных отделений социального обслуживания учреждений социального обслуживания населения и имеют профилактическую направленность, главной целью которой является формирование у «слушателей» культуры заботы о своем здоровье, создание мотивации для здорового образа жизни. Проводится обучение практическим навыкам рационального лечения различных заболеваний и их предупреждения, организуются физкультурно-оздоровительные мероприятия. Таким образом, предпосылки к активному долголетию в 2020 году созданы у 5550 человек. |
| 1.13. |  | Улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения |  |  | В 2020 году достигнуты следующие показатели: социально-бытовые условия проживания улучшены для 150 ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны; санаторно-оздоровительного отдых обеспечен для 715 ветеранов войны и труда; основам компьютерной грамотности обучено 250 неработающих граждан пожилого возраста |
| 1.14. |  | Формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям |  |  | За 2020 год обеспечено 200,0 тысяч демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |
| 1.15. |  | Организация профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста |  |  | В 2021 году профилактическими осмотрами обеспечено 34% лиц старше трудоспособного возраста |
| 1.16. |  | Организация диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  |  | В 2021 году диспансерным наблюдением охвачено 62,5% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |
| 1.17. |  | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  |  | В 2021 году обеспечен 95% охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
| 1.18. |  | Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» |  |  | В 2021 году 2071 пациентам выявлен синдром старческой астении и назначено лечение. Популяционная профилактика развития возраст-ассоциированных заболеваний и синдрома старческой астении (ССА) у граждан старших возрастов (Обеспечен приоритет профилактики и снижения факторов риска развития возраст – ассоциированных заболеваний и синдрома старческой астении (ССА) у граждан старших возрастов. (На постоянной основе начата широкая информационно-коммуникационная кампания для граждан старших возрастов по профилактике факторов риска возраст – ассоциированных заболеваний и синдрома старческой астении (ССА), повышение приверженности населения к ведению здорового образа жизни, формирование у пациентов ответственного отношения к сохранению здоровья) В 2021 году будут обучены 7 врачей-гериатров 2021 году открыты 11гериатрических кабинетов в медицинских организациях Новосибирской области В 2021 году в Центре получат необходимую консультацию пройдут лечение 8000 пациентов. |
| 1.19. |  | Организация занятий оздоровительной физкультурой граждан пожилого возраста на базе организаций социального обслуживания, направленных на сохранение посильной активности, улучшение качества жизни и продление её продолжительности |  |  | Доля граждан пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой, в общей численности граждан, проживающих в государственных организациях социального обслуживания, сохранивших способность к самообслуживанию, в 2021 году достигла 42% |
| 1.20. |  | Пропаганда здорового образа жизни, подбор индивидуальных программ физической активности на базе учреждений социального обслуживания с целью формирования личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся условиям жизни и мотивации на здоровье, побуждающих к активной жизни в социуме и способствующих увеличению ее продолжительности |  |  | Проекты, направленные на укрепление физического и психического здоровья граждан пожилого возраста - «Школа здоровья», «Школа активного долголетия», «Академия долгожительства» «Группы здоровья», «Университет третьего возраста», «Клуб здоровья» реализуются на базе полустационарных отделений социального обслуживания учреждений социального обслуживания населения и имеют профилактическую направленность, главной целью которой является формирование у «слушателей» культуры заботы о своем здоровье, создание мотивации для здорового образа жизни. Проводится обучение практическим навыкам рационального лечения различных заболеваний и их предупреждения, организуются физкультурно-оздоровительные мероприятия. Таким образом, предпосылки к активному долголетию в 2021 году созданы у 5650 человек |
| 1.21. |  | Улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения |  |  | В 2021 году достигнуты следующие показатели: социально-бытовые условия проживания улучшены для 160 ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны; санаторно-оздоровительного отдых обеспечен для 725 ветеранов войны и труда; основам компьютерной грамотности обучено 260 неработающих граждан пожилого возраста |
| 1.22. |  | Формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям |  |  | За 2021 год обеспечено 200,0 тысяч демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |
| 1.23. |  | Организация профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста |  |  | В 2022 году профилактическими осмотрами обеспечено 55,7% лиц старше трудоспособного возраста |
| 1.24. |  | Организация диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  |  | В 2022 году диспансерным наблюдением охвачено 69,4% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |
| 1.25. |  | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  |  | В 2022 году обеспечен 95% охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
| 1.26 |  | Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» |  |  | В 2022 году 2080 пациентам выявлен синдром старческой астении и назначено лечение. Популяционная профилактика развития возраст-ассоциированных заболеваний и синдрома старческой астении (ССА) у граждан старших возрастов (Обеспечен приоритет профилактики и снижения факторов риска развития возраст – ассоциированных заболеваний и синдрома старческой астении (ССА) у граждан старших возрастов. (На постоянной основе начата широкая информационно-коммуникационная кампания для граждан старших возрастов по профилактике факторов риска возраст – ассоциированных заболеваний и синдрома старческой астении (ССА), повышение приверженности населения к ведению здорового образа жизни, формирование у пациентов ответственного отношения к сохранению здоровья) В 2022 году будут обучены 7 врачей-гериатров 2022 году открыты 10 гериатрических кабинетов в медицинских организациях Новосибирской области В 2022 году в Центре получат необходимую консультацию пройдут лечение 8000 пациентов. |
| 1.27. |  | Организация занятий оздоровительной физкультурой граждан пожилого возраста на базе организаций социального обслуживания, направленных на сохранение посильной активности, улучшение качества жизни и продление её продолжительности |  |  | Доля граждан пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой, в общей численности граждан, проживающих в государственных организациях социального обслуживания, сохранивших способность к самообслуживанию, в 2022 году достигла 46% |
| 1.28. |  | Пропаганда здорового образа жизни, подбор индивидуальных программ физической активности на базе учреждений социального обслуживания с целью формирования личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся условиям жизни и мотивации на здоровье, побуждающих к активной жизни в социуме и способствующих увеличению ее продолжительности |  |  | Проекты, направленные на укрепление физического и психического здоровья граждан пожилого возраста - «Школа здоровья», «Школа активного долголетия», «Академия долгожительства» «Группы здоровья», «Университет третьего возраста», «Клуб здоровья» реализуются на базе полустационарных отделений социального обслуживания учреждений социального обслуживания населения и имеют профилактическую направленность, главной целью которой является формирование у «слушателей» культуры заботы о своем здоровье, создание мотивации для здорового образа жизни. Проводится обучение практическим навыкам рационального лечения различных заболеваний и их предупреждения, организуются физкультурно-оздоровительные мероприятия. Таким образом, предпосылки к активному долголетию в 2022 году созданы у 5750 человек. |
| 1.29. |  | Улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения |  |  | В 2022 году достигнуты следующие показатели: социально-бытовые условия проживания улучшены для 175 ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны; санаторно-оздоровительного отдых обеспечен для 740 ветеранов войны и труда; основам компьютерной грамотности обучено 270 неработающих граждан пожилого возраста |
| 1.30. |  | Формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям |  |  | За 2022 год обеспечено 200,0 тысяч демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |
| 1.31. |  | Организация профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста |  |  | В 2023 году профилактическими осмотрами обеспечено 65,3% лиц старше трудоспособного возраста |
| 1.32. |  | Организация диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  |  | В 2023 году диспансерным наблюдением охвачено 80% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |
| 1.33. |  | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  |  | В 2023 году обеспечен 95% охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
| 1.34. |  | Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» |  |  | В 2023 году 2150 пациентам выявлен синдром старческой астении и назначено лечение. Популяционная профилактика развития возраст-ассоциированных заболеваний и синдрома старческой астении (ССА) у граждан старших возрастов (Обеспечен приоритет профилактики и снижения факторов риска развития возраст – ассоциированных заболеваний и синдрома старческой астении (ССА) у граждан старших возрастов. (На постоянной основе начата широкая информационно-коммуникационная кампания для граждан старших возрастов по профилактике факторов риска возраст – ассоциированных заболеваний и синдрома старческой астении (ССА), повышение приверженности населения к ведению здорового образа жизни, формирование у пациентов ответственного отношения к сохранению здоровья) В 2023 году будут обучены 14 врачей-гериатров 2023 году открыты 10 гериатрических кабинетов в медицинских организациях Новосибирской области В 2023 году в Центре получат необходимую консультацию пройдут лечение 8000 пациентов. |
| 1.35. |  | Организация занятий оздоровительной физкультурой граждан пожилого возраста на базе организаций социального обслуживания, направленных на сохранение посильной активности, улучшение качества жизни и продление её продолжительности |  |  | Доля граждан пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой, в общей численности граждан, проживающих в государственных организациях социального обслуживания, сохранивших способность к самообслуживанию, в 2023 году достигла 50% |
| 1.36. |  | Пропаганда здорового образа жизни, подбор индивидуальных программ физической активности на базе учреждений социального обслуживания с целью формирования личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся условиям жизни и мотивации на здоровье, побуждающих к активной жизни в социуме и способствующих увеличению ее продолжительности |  |  | Проекты, направленные на укрепление физического и психического здоровья граждан пожилого возраста - «Школа здоровья», «Школа активного долголетия», «Академия долгожительства» «Группы здоровья», «Университет третьего возраста», «Клуб здоровья» реализуются на базе полустационарных отделений социального обслуживания учреждений социального обслуживания населения и имеют профилактическую направленность, главной целью которой является формирование у «слушателей» культуры заботы о своем здоровье, создание мотивации для здорового образа жизни. Проводится обучение практическим навыкам рационального лечения различных заболеваний и их предупреждения, организуются физкультурно-оздоровительные мероприятия. Таким образом, предпосылки к активному долголетию в 2023 году созданы у 5850 человек |
| 1.37. |  | Улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения |  |  | В 2023 году достигнуты следующие показатели: социально-бытовые условия проживания улучшены для 190 ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны; санаторно-оздоровительного отдых обеспечен для 755 ветеранов войны и труда; основам компьютерной грамотности обучено 280 неработающих граждан пожилого возраста |
| 1.38. |  | Формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям |  |  | За 2023 год обеспечено 200,0 тысяч демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |
| 1.39. |  | Организация профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста |  |  | В 2024 году профилактическими осмотрами обеспечено 70% лиц старше трудоспособного возраста |
| 1.40. |  | Организация диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  |  | В 2024 году диспансерным наблюдением охвачено 90% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |
| 1.41. |  | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  |  | В 2024 году обеспечен 95% охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
| 1.42. |  | Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» |  |  | В 2024 году 2400 пациентам выявлен синдром старческой астении и назначено лечение. Популяционная профилактика развития возраст-ассоциированных заболеваний и синдрома старческой астении (ССА) у граждан старших возрастов (Обеспечен приоритет профилактики и снижения факторов риска развития возраст – ассоциированных заболеваний и синдрома старческой астении (ССА) у граждан старших возрастов. (На постоянной основе начата широкая информационно-коммуникационная кампания для граждан старших возрастов по профилактике факторов риска возраст – ассоциированных заболеваний и синдрома старческой астении (ССА), повышение приверженности населения к ведению здорового образа жизни, формирование у пациентов ответственного отношения к сохранению здоровья) В 2024 году будут обучены 35 врачей-гериатров 2024 году открыты 10 гериатрических кабинетов в медицинских организациях Новосибирской области В 2024 году в Центре получат необходимую консультацию пройдут лечение 8000 пациентов. |
| 1.43. |  | Организация занятий оздоровительной физкультурой граждан пожилого возраста на базе организаций социального обслуживания, направленных на сохранение посильной активности, улучшение качества жизни и продление её продолжительности |  |  | Доля граждан пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой, в общей численности граждан, проживающих в государственных организациях социального обслуживания, сохранивших способность к самообслуживанию, в 2024 году достигла 55% |
| 1.44. |  | Пропаганда здорового образа жизни, подбор индивидуальных программ физической активности на базе учреждений социального обслуживания с целью формирования личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся условиям жизни и мотивации на здоровье, побуждающих к активной жизни в социуме и способствующих увеличению ее продолжительности |  |  | Проекты, направленные на укрепление физического и психического здоровья граждан пожилого возраста - «Школа здоровья», «Школа активного долголетия», «Академия долгожительства» «Группы здоровья», «Университет третьего возраста», «Клуб здоровья» реализуются на базе полустационарных отделений социального обслуживания учреждений социального обслуживания населения и имеют профилактическую направленность, главной целью которой является формирование у «слушателей» культуры заботы о своем здоровье, создание мотивации для здорового образа жизни. Проводится обучение практическим навыкам рационального лечения различных заболеваний и их предупреждения, организуются физкультурно-оздоровительные мероприятия. Таким образом, предпосылки к активному долголетию в 2024 году созданы у 6000 человек |
| 1.45. |  | Улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения |  |  | В 2024 году достигнуты следующие показатели: социально-бытовые условия проживания улучшены для 210 ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны; санаторно-оздоровительного отдых обеспечен для 775 ветеранов войны и труда; основам компьютерной грамотности обучено 290 неработающих граждан пожилого возраста |
| 1.46. |  | Формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям |  |  | За 2024 год обеспечено 200,0 тысяч демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |
| 2. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Обеспечение стационарозамещающими формами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, в том числе: «стационар на дому» обеспечение услугами сиделки; обеспечение родственного ухода; обеспечение кратковременным пребыванием вне дома; проживание в «Приемных семьях для пожилых»; обеспечение услугами волонтеров; мобильными бригадами. Цель – развитие и расширение спектра предоставляемых социально-медицинских услуг на дому, повышение качества и продолжительности жизни пожилых людей и инвалидов, недопущение образования очередности в учреждения социального обслуживания | Стационарозамещающими формами социального обслуживания в 2019 году обеспечено 17665 граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, в том числе: «стационар на дому» - 1720 человек; обеспечение услугами сиделки 90 человек; обеспечение родственного ухода 500 человек; обеспечение кратковременным пребыванием вне дома (отделение дневного пребывания для пожилых граждан) – 19 человек; проживание в «Приемных семьях для пожилых» - 36 человек обеспечение услугами волонтеров - 4460 человек мобильными бригадами – 10840 человек. Достигнута цель недопущения образования очередности в учреждения социального обслуживания, повышено качество жизни у 17665 пожилых граждан, что способствует увеличению продолжительности их жизни |  |  |
| 2.2. |  | Повышение профессионального уровня специалистов социальных служб | В 2019 году обучено 200 специалистов учреждений социального обслуживания населения, участвующих в оказании социальных и медицинских услуг в рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, что повысило качество социального обслуживания и эффективность долговременного ухода, и способствует тому, что граждане, нуждающиеся в долговременном уходе, сохранят посильную активность и благоприятные условия жизни |  |  |
| 2.3. |  | Увеличение количества граждан, получивших социальные услуги посредством «мобильных бригад» (междисциплинарных бригад специалистов, в состав которых входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) | За счет обновления и увеличения парка автотранспортных средств удалось обеспечить мультидисциплинарный подход при организации долговременного ухода за пожилыми гражданами. Мобильными бригадами в 2019 году обслужено 10840 человек, обеспечено взаимодействие в рамках межведомственных комплексных подходов к организации долговременного ухода, что улучило качество жизни обслуживаемых граждан |  |  |
| 2.4. |  | Участие в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода (далее – система долговременного ухода) | В 2020 году в рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами принята и начала реализовываться региональная программа, включающая мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. Стационарозамещающими формами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, охвачено 17927 граждан, в том числе: «стационар на дому» - 1800 человек; обеспечение услугами сиделки 95 человек; обеспечение родственного ухода 595 человек; обеспечение кратковременным пребыванием вне дома (отделение дневного пребывания для пожилых граждан) – 30 человек; проживание в «Приемных семьях для пожилых» - 37 человек обеспечение услугами волонтеров - 4470 человек мобильными бригадами – 10900 человек. В 2020 году достигнута цель повышения качества жизни у 17927 пожилых граждан, расширен спектр предоставляемых социально-медицинских услуг на дому, что способствует увеличению продолжительности жизни обслуживаемых граждан |  |  |
| 2.5. |  | Повышение профессионального уровня специалистов социальных служб | В 2020 году обучено 215 специалистов учреждений социального обслуживания населения, участвующих в оказании социальных и медицинских услуг в рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, что повысило качество социального обслуживания и эффективность долговременного ухода, и способствует тому, что граждане, нуждающиеся в долговременном уходе, сохранят посильную активность и благоприятные условия жизни |  |  |
| 2.6. |  | Увеличение количества граждан, получивших социальные услуги посредством «мобильных бригад» (междисциплинарных бригад специалистов, в состав которых входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) | Мобильными бригадами в 2020 году обслужено 10900 человек, обеспечено взаимодействие в рамках межведомственных комплексных подходов к организации долговременного ухода, что улучило качество жизни обслуживаемых граждан |  |  |
| 2.7. |  | Участие в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода (далее – система долговременного ухода) | В 2021 году в систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами с применением стационарозамещающих технологий включено 18103 гражданина пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, в том числе: «стационар на дому» - 1900 человек; обеспечение услугами сиделки 100 человек; обеспечение родственного ухода 600 человек; обеспечение кратковременным пребыванием вне дома (отделение дневного пребывания для пожилых граждан) – 30 человек; проживание в «Приемных семьях для пожилых» - 38 человек обеспечение услугами волонтеров - 4475 человек мобильными бригадами – 10960 человек. В 2021 году достигнута цель повышения качества жизни у 18103 пожилых граждан, расширен спектр предоставляемых социально-медицинских услуг на дому, что способствует увеличению продолжительности жизни обслуживаемых граждан |  |  |
| 2.8. |  | Повышение профессионального уровня специалистов социальных служб | В 2021 году обучено 230 специалистов учреждений социального обслуживания населения, участвующих в оказании социальных и медицинских услуг в рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, что повысило качество социального обслуживания и эффективность долговременного ухода, и способствует тому, что граждане, нуждающиеся в долговременном уходе, сохранят посильную активность и благоприятные условия жизни |  |  |
| 2.9. |  | Увеличение количества граждан, получивших социальные услуги посредством «мобильных бригад» (междисциплинарных бригад специалистов, в состав которых входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) | Мобильными бригадами в 2021 году обслужено 10960 человек, обеспечено взаимодействие в рамках межведомственных комплексных подходов к организации долговременного ухода, что улучило качество жизни обслуживаемых граждан |  |  |
| 2.10. |  | Участие в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода (далее – система долговременного ухода) | В 2022 году в систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами с применением стационарозамещающих технологий включено 18282 гражданина пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, в том числе: «стационар на дому» - 2000 человек; обеспечение услугами сиделки 105 человек; обеспечение родственного ухода 605 человек; обеспечение кратковременным пребыванием вне дома (отделение дневного пребывания для пожилых граждан) – 30 человек; проживание в «Приемных семьях для пожилых» - 39 человек обеспечение услугами волонтеров - 4483 человек мобильными бригадами – 11020 человек. В 2022 году достигнута цель повышения качества жизни у 18282 пожилых гражданина, расширен спектр предоставляемых социально-медицинских услуг на дому, что способствует увеличению продолжительности жизни обслуживаемых граждан |  |  |
| 2.11. |  | Повышение профессионального уровня специалистов социальных служб | В 2022 году обучено 245 специалистов учреждений социального обслуживания населения, участвующих в оказании социальных и медицинских услуг в рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, что повысило качество социального обслуживания и эффективность долговременного ухода, и способствует тому, что граждане, нуждающиеся в долговременном уходе, сохранят посильную активность и благоприятные условия жизни |  |  |
| 2.12. |  | Увеличение количества граждан, получивших социальные услуги посредством «мобильных бригад» (междисциплинарных бригад специалистов, в состав которых входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) | Мобильными бригадами в 2022 году обслужено 11020 человек, обеспечено взаимодействие в рамках межведомственных комплексных подходов к организации долговременного ухода, что улучило качество жизни обслуживаемых граждан |  |  |
| 2.13. |  | Участие в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода (далее – система долговременного ухода) | В 2023 году в систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами с применением стационарозамещающих технологий включено 18638 гражданина пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, в том числе: «стационар на дому» - 2100 человек; обеспечение услугами сиделки 110 человек; обеспечение родственного ухода 610 человек; обеспечение кратковременным пребыванием вне дома (отделение дневного пребывания для пожилых граждан) – 30 человек; проживание в «Приемных семьях для пожилых» - 40 человек обеспечение услугами волонтеров - 4490 человек мобильными бригадами – 11140 человек. В 2023 году достигнута цель повышения качества жизни у 18638 пожилых граждан, расширен спектр предоставляемых социально-медицинских услуг на дому, что способствует увеличению продолжительности жизни обслуживаемых граждан |  |  |
| 2.14. |  | Повышение профессионального уровня специалистов социальных служб | В 2023 году обучено 260 специалистов учреждений социального обслуживания населения, участвующих в оказании социальных и медицинских услуг в рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, что повысило качество социального обслуживания и эффективность долговременного ухода, и способствует тому, что граждане, нуждающиеся в долговременном уходе, сохранят посильную активность и благоприятные условия жизни |  |  |
| 2.15. |  | Увеличение количества граждан, получивших социальные услуги посредством «мобильных бригад» (междисциплинарных бригад специалистов, в состав которых входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) | Мобильными бригадами в 2023 году обслужено 11140 человек, обеспечено взаимодействие в рамках межведомственных комплексных подходов к организации долговременного ухода, что улучило качество жизни обслуживаемых граждан |  |  |
| 2.16. |  | Участие в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода (далее – система долговременного ухода) | В 2024 году в систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами с применением стационарозамещающих технологий включено 18388 гражданина пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, в том числе: «стационар на дому» - 2200 человек; обеспечение услугами сиделки 115 человек; обеспечение родственного ухода 615 человек; обеспечение кратковременным пребыванием вне дома (отделение дневного пребывания для пожилых граждан) – 30 человек; проживание в «Приемных семьях для пожилых» - 41 человек обеспечение услугами волонтеров - 4497 человек мобильными бригадами – 10890 человек. В 2024 году достигнута цель повышения качества жизни у 18388 пожилых граждан, расширен спектр предоставляемых социально-медицинских услуг на дому, что способствует увеличению продолжительности жизни обслуживаемых граждан |  |  |
| 2.17. |  | Повышение профессионального уровня специалистов социальных служб | В 2024 году обучено 275 специалистов учреждений социального обслуживания населения, участвующих в оказании социальных и медицинских услуг в рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, что повысило качество социального обслуживания и эффективность долговременного ухода, и способствует тому, что граждане, нуждающиеся в долговременном уходе, сохранят посильную активность и благоприятные условия жизни |  |  |
| 2.18. |  | Увеличение количества граждан, получивших социальные услуги посредством «мобильных бригад» (междисциплинарных бригад специалистов, в состав которых входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) | Мобильными бригадами в 2024 году обслужено 10890 человек, обеспечено взаимодействие в рамках межведомственных комплексных подходов к организации долговременного ухода, что улучило качество жизни обслуживаемых граждан |  |  |
| 3. Приведение организаций социального обслуживания населения Новосибирской области в надлежащее состояние и недопущение образования очередей в них |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение работ по ремонту жилых корпусов, коммуникаций, благоустройству территорий в государственных учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста, в целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания |  |  | В 2019 году: улучшены условия проживания для 653 граждан, проживающих в государственных учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста; комфортное проживание, приближенное к домашнему, получили 44 гражданина; услуги по самостоятельному проживанию инвалидов с сопровождением в отдельном жилом пространстве (сопровождаемое проживание) получили 114 инвалидов |  |
| 3.2. | Расширение спектра предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста за счет увеличения удельного веса негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности с 21 до 32 процентов |  |  | В 2019 году удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности составил 21 процент, что привело к расширению спектра предоставляемых социальных услуг |  |
| 3.3. | Проведение работ по ремонту жилых корпусов, коммуникаций, благоустройству территорий в государственных учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста, в целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания |  |  | В 2020 году: улучшены условия проживания для 726 граждан, проживающих в государственных учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста; комфортное проживание, приближенное к домашнему, получили 49 граждан, услуги по самостоятельному проживанию инвалидов с сопровождением в отдельном жилом пространстве (сопровождаемое проживание) получили 120 инвалидов |  |
| 3.4. | Расширение спектра предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста за счет увеличения удельного веса негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности с 21 до 32 процентов |  |  | В 2020 году удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности составил 21 процент, что привело к расширению спектра предоставляемых социальных услуг |  |
| 3.5. | Проведение работ по ремонту жилых корпусов, коммуникаций, благоустройству территорий в государственных учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста, в целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания |  |  | В 2021 году: улучшены условия проживания для 712 граждан, проживающих в государственных учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста; комфортное проживание, приближенное к домашнему, получили 53 гражданина, услуги по самостоятельному проживанию инвалидов с сопровождением в отдельном жилом пространстве (сопровождаемое проживание) получили 125 инвалидов |  |
| 3.6. | Расширение спектра предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста за счет увеличения удельного веса негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности с 21 до 32 процентов |  |  | В 2021 году удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности составил 25 процентов, что привело к расширению спектра предоставляемых социальных услуг |  |
| 3.7. | Проведение работ по ремонту жилых корпусов, коммуникаций, благоустройству территорий в государственных учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста, в целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания |  |  | В 2022 году: улучшены условия проживания для 767 граждан, проживающих в государственных учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста; комфортное проживание, приближенное к домашнему, получили 58 граждан, услуги по самостоятельному проживанию инвалидов с сопровождением в отдельном жилом пространстве (сопровождаемое проживание) получили 130 инвалидов |  |
| 3.8. | Расширение спектра предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста за счет увеличения удельного веса негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности с 21 до 32 процентов |  |  | В 2022 году удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности составил 27 процентов, что привело к расширению спектра предоставляемых социальных услуг |  |
| 3.9. | Проведение работ по ремонту жилых корпусов, коммуникаций, благоустройству территорий в государственных учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста, в целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания |  |  | В 2023 году: улучшены условия проживания для 700 граждан, проживающих в государственных учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста; комфортное проживание, приближенное к домашнему, получили 64 граждан, услуги по самостоятельному проживанию инвалидов с сопровождением в отдельном жилом пространстве (сопровождаемое проживание) получили 135 инвалидов |  |
| 3.10. | Расширение спектра предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста за счет увеличения удельного веса негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности с 21 до 32 процентов |  |  | В 2023 году удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности составил 30 процентов, что привело к расширению спектра предоставляемых социальных услуг |  |
| 3.11. | Проведение работ по ремонту жилых корпусов, коммуникаций, благоустройству территорий в государственных учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста, в целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания |  |  | В 2024 году: улучшены условия проживания для 884 граждан, проживающих в государственных учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста; комфортное проживание, приближенное к домашнему, получили 70 граждан, услуги по самостоятельному проживанию инвалидов с сопровождением в отдельном жилом пространстве (сопровождаемое проживание) получили 140 инвалидов |  |
| 3.12. | Расширение спектра предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста за счет увеличения удельного веса негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности с 21 до 32 процентов |  |  | В 2024 году удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности составил 32 процента, что привело к расширению спектра предоставляемых социальных услуг |  |
| 4. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Разработан нормативно правовой акт Новосибирской области по утверждению порядка по расходованию средств на мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  |  | Утвержден нормативно правовой акт Правительства Новосибирской области по утверждению порядка по расходованию средств на мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |
| 4.2. |  | Сформирован состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2019 году |  |  | Определена численность участников мероприятий, которым в 2019 году необходимо пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями |
| 4.3. |  | Направлено на обучение не менее 923 гражданина предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019 году |  |  | В 2019 году в Новосибирской области обучение прошли не менее 923 гражданина предпенсионного возраста |
| 4.4. |  | Сформирован состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2020 году |  |  | Определена численность участников мероприятий, которым в 2020 году необходимо пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями |
| 4.5. |  | В 2019-2020 годах направлено на обучение не менее 1846 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости |  |  | Начиная с 2019 года, в Новосибирской области обучение прошли не менее 1846 граждан предпенсионного возраста |
| 4.6. |  | Сформирован состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2021 году |  |  | Определена численность участников мероприятий, которым в 2021 году необходимо пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями |
| 4.7. |  | В 2019-2021 годах направлено на обучение 2769 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости |  |  | Начиная с 2019 года в Новосибирской области обучение прошли не менее 2769 граждан предпенсионного возраста |
| 4.8. |  | Сформирован состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2022 году |  |  | Определена численность участников мероприятий, которым в 2022 году необходимо пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями |
| 4.9. |  | В 2019- 2022 годах направлено на обучение не менее 3692 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости |  |  | Начиная с 2019 года в Новосибирской области обучение прошли не менее 3692 граждан предпенсионного возраста |
| 4.10. |  | Сформирован состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2023 году |  |  | Определена численность участников мероприятий, которым в 2023 году необходимо пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями |
| 4.11. |  | В 2019-2023 годах направлено на обучение 4615 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости |  |  | Начиная с 2019 года в Новосибирской области обучение прошли не менее 4615 граждан предпенсионного возраста |
| 4.12. |  | Сформирован состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2024 году |  |  | Определена численность участников мероприятий, которым в 2024 году необходимо пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями |
| 4.13. |  | В 2019-2024 годах направлено на обучение не менее 5538 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости |  |  | Начиная с 2019 года в Новосибирской области обучение прошли не менее 5538 граждан предпенсионного возраста |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | 4,71 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 7,06 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 4,71 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 7,06 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 4,71 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 7,06 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Организация профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Организация диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 4,76 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 7,11 |
| 1.1.3.1. | федеральный бюджет | 4,76 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 7,11 |
| 1.1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 4,76 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 7,11 |
| 1.1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.3 | консолидированный бюджет субъекта Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» | 3,54 | 2,80 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 13,66 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области | 3,54 | 2,80 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 13,66 |
| 1.2.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 3,54 | 2,80 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 13,66 |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Организация занятий оздоровительной физкультурой граждан пожилого возраста на базе организаций социального обслуживания, направленных на сохранение посильной активности, улучшение качества жизни и продление её продолжительности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Пропаганда здорового образа жизни, подбор индивидуальных программ физической активности на базе учреждений социального обслуживания с целью формирования личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся условиям жизни и мотивации на здоровье, побуждающих к активной жизни в социуме и способствующих увеличению ее продолжительности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения 2.1.1.3, 2.1.1.5, 2.1.2.а.1, 2.1.2.а.3, 2.1.2.а.6, 2.3.1.4 | 111,83 | 111,83 | 111,83 | 111,83 | 111,83 | 111,83 | 670,98 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области | 111,83 | 111,83 | 111,83 | 111,83 | 111,83 | 111,83 | 670,98 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям 2.1.2.а.5 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 11,28 |
| 1.6.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 11,28 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение стационарозамещающими формами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, в том числе: «стационар на дому» обеспечение услугами сиделки; обеспечение родственного ухода; обеспечение кратковременным пребыванием вне дома; проживание в «Приемных семьях для пожилых»; обеспечение услугами волонтеров; мобильными бригадами 2.1.2а2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Повышение профессионального уровня специалистов социальных служб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Увеличение количества граждан, получивших социальные услуги посредством «мобильных бригад» (междисциплинарных бригад специалистов, в состав которых входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,0 |
| 2.3.1. | федеральный бюджет | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,0 |
| 2.3.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 |
| 2.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Участие в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Приведение организаций социального обслуживания населения Новосибирской области в надлежащее состояние и недопущение образования очередей в них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение работ по ремонту жилых корпусов, коммуникаций, благоустройству территорий в государственных учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста, в целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания 2.1.1.6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Расширение спектра предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста за счет увеличения удельного веса негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности с 21 до 32 процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | 69,42 | 69,42 | 69,42 | 69,42 | 69,42 | 69,42 | 416,52 |
| 4.1. | федеральный бюджет | 65,95 | 65,95 | 65,95 | 65,95 | 65,95 | 65,95 | 395,7 |
| 4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 65,95 | 65,95 | 65,95 | 65,95 | 65,95 | 65,95 | 395,7 |
| 4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 20,82 |
| 4.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 220,68 | 250,40 | 210,03 | 195,73 | 195,73 | 195,73 | 1268,30 |
| федеральный бюджет |  | 89,66 | 120,12 | 80,72 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 489,76 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 89,66 | 120,12 | 80,72 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 489,76 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 3,54 | 2,8 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 13,66 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 3,54 | 2,8 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 13,66 |
| консолидированный бюджет Новосибирской области |  | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 764,88 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте |  |  | Фамилия, инициалы | Должность |  |  | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта |  |  | Я.А. Фролов | Министр труда и социального развития Новосибирской области |  |  | А.А. Травников, Губернатор Новосибирской области | 20% |  |  |
| 2. | Руководитель регионального проекта |  |  | К.В. Хальзов | Министр здравоохранения Новосибирской области |  |  | А.А. Травников, Губернатор Новосибирской области | 20% |  |  |
| 3. | Администратор регионального проекта |  |  | Е.А. Аксенова | Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области |  |  | К.В. Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области | 40% |  |  |
| 4. | Администратор регионального проекта |  |  | О.Р. Потапова | Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области |  |  | Я.А. Фролов, министр труда и социального развития Новосибирской области | 40% |  |  |
| 5. | Администратор регионального проекта |  |  | И.В. Шмидт | Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области |  |  | Я.А. Фролов, министр труда и социального развития Новосибирской области | 40% |  |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за результаты регионального проекта |  |  | Е.А. Аксенова | Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области |  |  | К.В. Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области | 15% |  |  |
| 2. | Ответственный за результаты регионального проекта |  |  | О.Р. Потапова | Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области |  |  | Я.А. Фролов, министр труда и социального развития Новосибирской области | 15% |  |  |
| 3. | Ответственный за результаты регионального проекта |  |  | И.В. Шмидт | Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области |  |  | Я.А. Фролов, министр труда и социального развития Новосибирской области | 15% |  |  |
| 4. | Участник федерального проекта |  |  | Покровская О.Б | Начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Новосибирской области |  |  | Аксенова Е.А., заместитель министра здравоохранения Новосибирской области | 30% |  |  |
| 5. | Участник федерального проекта |  |  | И.А. Гончарик | Начальник управления организации социального обслуживания населения министерства труда и социального развития Новосибирской области |  |  | О.Р. Потапова, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области | 30% |  |  |
| 6. | Участник федерального проекта |  |  | Н.А. Цветкова | Начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области |  |  | И.В. Шмидт, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области | 30% |  |  |
| 1. Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Организация профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  |  | Е.А. Аксенова | Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области |  |  | К.В. Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области | 15% |  |  |
| 2. | Участник регионального проекта |  |  | Покровская О.Б | Начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Новосибирской области |  |  | Аксенова Е.А., заместитель министра здравоохранения Новосибирской области | 30% |  |  |
| 1.1.2. Организация диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  |  | Е.А. Аксенова | Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области |  |  | К.В. Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области | 15% |  |  |
| 2. | Участник регионального проекта |  |  | Покровская О.Б | Начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Новосибирской области |  |  | Аксенова Е.А., заместитель министра здравоохранения Новосибирской области | 30% |  |  |
| 1.1.3. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  |  | Е.А. Аксенова | Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области |  |  | К.В. Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области | 15% |  |  |
| 2. | Участник регионального проекта |  |  | Покровская О.Б | Начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Новосибирской области |  |  | Аксенова Е.А., заместитель министра здравоохранения Новосибирской области | 30% |  |  |
| 3. | Участник регионального проекта |  |  | Л.В. Канунникова | Главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Новосибирской области |  |  | Аксенова Е.А. заместитель министра здравоохранения Новосибирской области | 30% |  |  |
| 1.2. Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  |  | Е.А. Аксенова | Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области |  |  | К.В. Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области | 15% |  |  |
| 2. | Участник регионального проекта |  |  | Покровская О.Б | Начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Новосибирской области |  |  | Аксенова Е.А., заместитель министра здравоохранения Новосибирской области | 30% |  |  |
| 3. | Участник регионального проекта |  |  | Л.В. Канунникова | Главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Новосибирской области |  |  | Аксенова Е.А. заместитель министра здравоохранения Новосибирской области | 30% |  |  |
| 1.3. Организация занятий оздоровительной физкультурой граждан пожилого возраста на базе организаций социального обслуживания, направленных на сохранение посильной активности, улучшение качества жизни и продление её продолжительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  |  | О.Р. Потапова | Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области |  |  | Я.А. Фролов, министр труда и социального развития Новосибирской области | 15% |  |  |
| 2. | Участник регионального проекта |  |  | И.А. Гончарик | Начальник управления организации социального обслуживания населения министерства труда и социального развития Новосибирской области |  |  | О.Р. Потапова, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области | 30% |  |  |
| 1.4. Пропаганда здорового образа жизни, подбор индивидуальных программ физической активности на базе учреждений социального обслуживания с целью формирования личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся условиям жизни и мотивации на здоровье, побуждающих к активной жизни в социуме и способствующих увеличению ее продолжительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  |  | О.Р. Потапова | Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области |  |  | Я.А. Фролов, министр труда и социального развития Новосибирской области | 15% |  |  |
| 2. | Участник регионального проекта |  |  | И.А. Гончарик | Начальник управления организации социального обслуживания населения министерства труда и социального развития Новосибирской области |  |  | О.Р. Потапова, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области | 30% |  |  |
| 1.5. Улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  |  | О.Р. Потапова | Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области |  |  | Я.А. Фролов, министр труда и социального развития Новосибирской области | 15% |  |  |
| 2. | Участник регионального проекта |  |  | И.А. Гончарик | Начальник управления организации социального обслуживания населения министерства труда и социального развития Новосибирской области |  |  | О.Р. Потапова, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области | 30% |  |  |
| 1.6. Формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  |  | О.Р. Потапова | Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области |  |  | Я.А. Фролов, министр труда и социального развития Новосибирской области | 15% |  |  |
| 2. | Участник регионального проекта |  |  | И.А. Гончарик | Начальник управления организации социального обслуживания населения министерства труда и социального развития Новосибирской области |  |  | О.Р. Потапова, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области | 30% |  |  |
| 2. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение стационарозамещающими формами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, в том числе: «стационар на дому» обеспечение услугами сиделки; обеспечение родственного ухода; обеспечение кратковременным пребыванием вне дома; проживание в «Приемных семьях для пожилых»; обеспечение услугами волонтеров; мобильными бригадами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  |  | О.Р. Потапова | Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области |  |  | Я.А. Фролов, министр труда и социального развития Новосибирской области | 15% |  |  |
| 2. | Участник регионального проекта |  |  | И.А. Гончарик | Начальник управления организации социального обслуживания населения министерства труда и социального развития Новосибирской области |  |  | О.Р. Потапова, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области | 30% |  |  |
| 2.2. Повышение профессионального уровня специалистов социальных служб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  |  | О.Р. Потапова | Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области |  |  | Я.А. Фролов, министр труда и социального развития Новосибирской области | 15% |  |  |
| 2. | Участник регионального проекта |  |  | И.А. Гончарик | Начальник управления организации социального обслуживания населения министерства труда и социального развития Новосибирской области |  |  | О.Р. Потапова, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области | 30% |  |  |
| 2.3. Увеличение количества граждан, получивших социальные услуги посредством «мобильных бригад» (междисциплинарных бригад специалистов, в состав которых входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  |  | О.Р. Потапова | Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области |  |  | Я.А. Фролов, министр труда и социального развития Новосибирской области | 15% |  |  |
| 2. | Участник регионального проекта |  |  | И.А. Гончарик | Начальник управления организации социального обслуживания населения министерства труда и социального развития Новосибирской области |  |  | О.Р. Потапова, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области | 30% |  |  |
| 2.4. Участие в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода (далее – система долговременного ухода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  |  | О.Р. Потапова | Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области |  |  | Я.А. Фролов, министр труда и социального развития Новосибирской области | 15% |  |  |
| 2. | Участник регионального проекта |  |  | И.А. Гончарик | Начальник управления организации социального обслуживания населения министерства труда и социального развития Новосибирской области |  |  | О.Р. Потапова, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области | 30% |  |  |
| 3. Приведение организаций социального обслуживания населения Новосибирской области в надлежащее состояние и недопущение образования очередей в них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Проведение работ по ремонту жилых корпусов, коммуникаций, благоустройству территорий в государственных учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста, в целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  |  | О.Р. Потапова | Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области |  |  | Я.А. Фролов, министр труда и социального развития Новосибирской области | 15% |  |  |
| 2. | Участник регионального проекта |  |  | И.А. Гончарик | Начальник управления организации социального обслуживания населения министерства труда и социального развития Новосибирской области |  |  | О.Р. Потапова, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области | 30% |  |  |
| 3. | Участник регионального проекта |  |  |  | Руководители государственных автономных учреждений социального обслуживания населения |  |  | О.Р. Потапова, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области | 50% |  |  |
| 3.2. Расширение спектра предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста за счет увеличения удельного веса негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности с 21 до 32 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  |  | О.Р. Потапова | Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области |  |  | Я.А. Фролов, министр труда и социального развития Новосибирской области | 15% |  |  |
| 2. | Участник регионального проекта |  |  | И.А. Гончарик | Начальник управления организации социального обслуживания населения министерства труда и социального развития Новосибирской области |  |  | О.Р. Потапова, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области | 30% |  |  |
| 5. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шмидт И.В. |  |  | Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области | Я.А. Фролов, министр труда и социального развития Новосибирской области |  |  | 10% |  |
| 2. |  | Участник регионального проекта | Цветкова Н.А. |  |  | Начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области | И.В. Шмидт, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области |  |  | 20% |  |
| 3. |  | Участник регионального проекта | Лаврова О.И. |  |  | Заместитель начальника управления – начальник отдела трудоустройства, профессиональной ориентации и обучения министерства труда и социального развития Новосибирской области | Н.А. Цветкова, начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области |  |  | 20% |  |
| 4. |  | Участник регионального проекта |  |  |  | Руководители государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения | И.В. Шмидт, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области |  |  | 50% |  |

6. Дополнительная информация

Подготовка настоящего регионального проекта «Старшее поколение» обусловлена складывающимися демографическими тенденциями старения населения Российской Федерации и необходимостью формирования условий для использования знаний, опыта, потенциала граждан старшего поколения, проявления заботы о таких гражданах и оказание им необходимой помощи.

Региональный проект носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Доля людей, достигших пенсионного возраста, в структуре населения Новосибирской области, как и в целом в стране, продолжает увеличиваться. За последние 6 лет, начиная с 2013 года, численность населения области увеличилась на 4%, и составила 2 млн. 788,849 тыс. человек. При этом темп роста лиц старше трудоспособного возраста (мужчины 60 и старше, женщины 55 и старше) составил 14%. Количество таких граждан на 01.01.2018 года составило 698,253 тыс. человек или 25 % общей численности населения. По прогнозным данным к 2024 году численность населения старше трудоспособного возраста составит 711,80 тыс. человек.

Таким образом, спрос на медицинские и социальные услуги среди данной категории лиц будет ежегодно возрастать, в связи с чем и возникла необходимость разработки и внедрения в Новосибирской области более эффективных технологий работы с гражданами пожилого возраста, с целью увеличения продолжительности жизни и повышения качества жизни людей старше трудоспособного возраста.

Региональный проект направлен на решение следующих задач:

увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни;

создание на территории Новосибирской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;

приведение организаций социального обслуживания населения Новосибирской области в надлежащее состояние и и недопущение образования очередей в них;

организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.

Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста.

К концу 2024 года не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 90% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением, 75 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут находиться под диспансерным наблюдением по поводу болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением.

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста                            с хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, будет организовано проведение вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. К концу 2024 года охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции, составит 95%.

К 2024 году в Новосибирской области будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

По состоянию на 01.07.2018 амбулаторная помощь по профилю «гериатрия» оказывается в 13 гериатрических кабинетах, открытых в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, из расчета 1 кабинет врача-гериатра на 20000 граждан старших возрастов.

К концу 2018 года будет открыто дополнительно 7 гериатрических кабинетов (ГБУЗ НСО «НОКГВВ», ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 3»,  ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 18», ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Кыштовская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Линевская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Клиническая консультативно- диагностическая поликлиника № 27»).

В 2019 году планируется открыть 6 кабинетов врача-гериатра (ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 13», ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 24», ГБУЗ НСО «Бердская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ»).

В 2020 году планируется открыть 7 кабинетов врача-гериатра (ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 11»,  ГБУЗ НСО «Северная ЦРБ» ГБУЗ НСО «Обская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Убинская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Чановская ЦРБ»).

В 2021 году планируется открыть 11 кабинетов-врача-гериатра (ГБУЗ НСО «Городская больница № 3», ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ», ГБУЗ НСО «ГБУЗ НСО «Чистозерная ЦРБ», ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ, ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Усть-Таркская ЦРБ»). Таким образом, к 2024 году в области будут функционировать 51 кабинет врача-гериатра.

С целью укрепления кадрового потенциала к 2024 году будет осуществлена профессиональная переподготовка 115 врачей-специалистов по специальности «Гериатрия», пройдут повышение квалификации 72 медицинских сестры по программе «Сестринское дело в гериатрии». Таким образом, к 2024 году показатель обеспеченности врачами-гериатрами на 10 тысяч населения составит 1,15.

Стационарная помощь по профилю «гериатрия» в настоящее время оказывается на 156 круглосуточных гериатрических койках (в ГБУЗ НСО «Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн – 86 коек, ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический госпиталь ветеранов войн» - 20 коек, ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 3» - 40 коек, ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 12» - 10 коек). Ежегодно стационарную помощь по профилю «гериатрия» будут получать не менее 3,2  тысячи пациентов. Наличие гериатрических коек соответствует: 1 койка на 2 тысячи чел. 70+, которых на  01.01.2018 более 240 тысяч чел. Специализированная медицинская помощь по профилю гериатрия оказывается 1 врачом-гериатром на 15 пациентов.

На базе ГБУЗ НСО «Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн» открыт и функционирует областной гериатрический центр с функцией организационно-методического руководства по  развитию гериатрической службы на территории Новосибирской области. В 2019 году планируется на базе поликлинического отделения госпиталя открыть кабинет паллиативной медицинской помощи для граждан старших возрастов.

Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

Реализация регионального проекта с учетом положений Федерального проекта «Старшее поколение» позволит улучшить качество жизни граждан старшего поколения и продлить активное долголетие граждан посредством усовершенствования сбалансированного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому, улучшения условий проживания пожилых граждан в стационарных организациях социального обслуживания, в том числе за счет создания более комфортных, приближенных к домашним, условиям, и организации сопровождаемого проживания.

Посредством организации занятий оздоровительной физкультурой граждан пожилого возраста на базе организаций социального обслуживания, доля граждан пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой, в общей численности граждан, проживающих в государственных организациях социального обслуживания, сохранивших способность к самообслуживанию, за период действия программы увеличится на 21% и в 2024 году достигнет 55%.

Пропаганда здорового образа жизни, подбор индивидуальных программ физической активности на базе учреждений социального обслуживания направлена на формирование личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся условиям жизни и мотивации на здоровье, побуждающих к активной жизни в социуме и способствующих увеличению ее продолжительности. Проекты, направленные на укрепление физического и психического здоровья граждан пожилого возраста, действующие на территории Новосибирской области - «Школа здоровья», «Школа активного долголетия», «Академия долгожительства» «Группы здоровья», «Университет третьего возраста», «Клуб здоровья» реализуются на базе полустационарных отделений социального обслуживания учреждений социального обслуживания населения и имеют профилактическую направленность, главной целью которой является формирование у «слушателей» культуры заботы о своем здоровье, создание мотивации для здорового образа жизни. В рамках проектов проводится обучение практическим навыкам рационального лечения различных заболеваний и их предупреждения, организуются физкультурно-оздоровительные мероприятия. Это позволит создать к 2024 году предпосылки к активному долголетию у 6000 человек.

В целях улучшения социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения постоянно будет проводиться работа по улучшению социально-бытовых условий проживания для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, по обеспечению санаторно-оздоровительного отдыха ветеранов войны и труда, по обучению компьютерной грамотности неработающих граждан пожилого возраста. За период действия проекта социально-бытовые условия проживания будут улучшены для 1035 ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, санаторно-оздоровительного отдых обеспечен для 4425 ветеранов войны и труда, основам компьютерной грамотности обучено 1600 неработающих граждан пожилого возраста. Обучение компьютерной грамотности пожилых граждан обеспечит их доступ к информационным и образовательным услугам, повысит уровень финансовой грамотности, прежде всего в части, касающейся обеспечения безопасности при пользовании банковскими продуктами и услугами.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» также будет организована информационная кампания, направленная на формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям.

С целью создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2019-2024 годах предусмотрено обеспечение стационарозамещающими формами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, в том числе: «стационар на дому», обеспечение услугами сиделки; обеспечение родственного ухода; обеспечение кратковременным пребыванием вне дома; проживание в «Приемных семьях для пожилых»; обеспечение услугами волонтеров; обслуживание мобильными бригадами. Целью применения стационарозамещающих форм социального обслуживания является развитие и расширение спектра предоставляемых социальных, социально-медицинских услуг в форме социального обслуживания на дому, повышение качества и продолжительности жизни пожилых людей и инвалидов. Основные задач, решаемые в рамках использования стационарозамещающих форм социального обслуживания являются создание соответствующих  возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности пожилых граждан на дому, проведение мероприятий социального, медицинского и психологического характера, направленных на поддержание физического и психологического здоровья граждан. Количество человек, обеспечиваемых стационарозамещающими формами социального обслуживания, ежегодно будет расти, и с 17665 граждан в 2019 году увеличиться до 18638 граждан в 2024 году.

На всей территории Новосибирской области действуют «мобильные бригады». Это междисциплинарные бригады специалистов, в состав которых входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования. За счет обновления и увеличения парка автотранспортных средств за время действия регионального проекта будет обеспечен мультидисциплинарный подход при организации долговременного ухода за пожилыми гражданами. Количество граждан, получивших социальные услуги посредством «мобильных бригад» будет ежегодно расти и за время действия регионального проекта составит 65940 человек.

Предполагается, что с 2020 года Новосибирская область примет участие в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода. Оценить количество граждан, обслуженных в рамках пилотного проекта, будет возможно несколько позже.

В целях повышения качества социального обслуживания и эффективности долговременного ухода профессиональный уровень специалистов социальных служб будет непрерывно повышаться. За время действия проекта будет обучено 1425 специалистов учреждений социального обслуживания населения, участвующих в оказании социальных и медицинских услуг в рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Это будет способствовать тому, что граждане, нуждающиеся в долговременном уходе, сохранят посильную активность и благоприятные условия жизни.

В целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания в организациях социального обслуживания населения Новосибирской области будут проведены работы по ремонту жилых корпусов, коммуникаций, благоустройству территорий. Это улучшит условия проживания для 4442 граждан пожилого возраста и инвалидов, комфортное проживание, приближенное к домашнему, получат 70 граждан, услуги по самостоятельному проживанию инвалидов с сопровождением в отдельном жилом пространстве (сопровождаемое проживание) получат 140 инвалидов.

В целях расширения спектра предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста ежегодно будет увеличиваться удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, и вырастет с 21% в 2019 году до 32% в 2024.

С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного возраста, направленная на поддержку их занятости прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено обучение граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных мероприятий начиная с 2019 года в Новосибирской области будет обучаться ежегодно не менее 923 человек, таким образом к концу 2024 года будет обучено не менее 5538 человек.

Реализация указанных мероприятий создаст экономические и социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации граждан предпенсионного возраста и будет способствовать продолжению ими трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями.

Оказание целевой поддержки занятости граждан предпенсионного возраста путем организации их обучения  позволит как повысить качество рабочей силы, так и защитит их права и интересы, повысит благосостояние и социальное благополучие, создаст условия для активного участия в жизни общества. Реализация указанных мероприятий окажет дополнительное влияние на решение задачи регионального проекта по увеличению периода активного долголетия и продолжения здорового образа жизни.

Реализация регионального проекта «Старшее поколение» носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 1 Национального проекта «Демография» - «достижение ожидаемой продолжительности здоровой жизни к 2025 году 67 лет».